附件1

2015年辽宁省社会科学学术活动月实施方案

为确保2015年辽宁省社会科学学术活动月各项筹备工作顺利进行，特制定如下方案：

一、总体思路

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习宣传贯彻落实习近平系列重要讲话精神，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，围绕党中央关于“四个全面”的战略布局，围绕全面建成小康社会，辽宁老工业基地全面振兴，围绕凝聚人心，汇聚共识的工作目标，围绕学术繁荣，创新发展的工作主线，坚持哲学社会科学正确导向，坚持引领研究、服务决策，坚持协同创新、服务社会，在巩固马克思主义意识形态指导地位，全面实施铸魂上实现新突破，在促进学术繁荣，推进学科建设上创造新经验，为加快建设文化强省，加快辽宁全面振兴提供强大的理论支持和精神动力。

二、主题和活动形式

主题：新常态·新布局·新作为

其他各种形式的学术活动，可根据学术活动月主题，设计学术含量厚重、时代特征鲜明、服务辽宁经济社会发展、坚持马克思主义正确方向、符合规范要求的活动专场主题。

活动形式：学术活动月由学术大会、特色学术活动、品牌学术论坛和专题学术活动组成。各类学术活动要体现经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的总体要求。

学术大会：由省委宣传部、省教育厅、省人社厅、团省委、省社科联共同主办，相关单位承办。以“新常态·新布局·新作为”为主题，围绕中国梦与四个全面，设全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个专题分会场。具体事宜由组委会协商确定。

特色学术活动：重点扶持和打造中青年学者论坛、当代辽宁改革发展论坛、当代中国马克思主义研究论坛、文化产业论坛。特色学术活动根据各单位申报学术活动的主题、内容、形式和主办单位委派的形式来确定具体承办单位。

品牌学术论坛：由辽宁文化产业发展论坛、装备制造业发展与合作论坛、沿海经济发展论坛、雷锋精神论坛、辽宁史学论坛、“十三五”规划与辽宁青少年发展论坛、辽宁劳动保障论坛、辽宁企业文化峰会等构成。各承办单位开展的品牌论坛原则上在学术活动月期间举办。

专题学术活动：按学科领域和围绕中国特色社会主义五位一体总体布局组织开展的各类学术活动，包括学术论坛、决策咨询会及论证会、学术研讨会、学术报告会、学术沙龙、学术演讲、学术成果展示会等。

三、活动时间

学术活动月时间：2015年8月—9月。

四、组织领导

学术活动月由省委宣传部、省教育厅、省人社厅、团省委、省社科联共同主办。学术活动月成立组委会，组委会负责制定学术活动月实施方案，协调学术活动月重要事项。组委会成员由省委宣传部、省教育厅、省人社厅、团省委、省社科联有关领导组成。组委会下设秘书处，具体负责成果评审、各学术活动筹备、组织协调、发布公告、会务联络、媒体宣传等。秘书处设在省社科联。

各类学术活动由各市社科联、有关高校社科联、辽宁经济社会发展研究基地、省级社科类社会组织具体承办。承办单位从自身的学科和研究领域优势出发，围绕学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神；围绕强化马克思主义和共产主义信仰、信念；围绕建设中国特色社会主义理论体系和“中国梦”一系列重大战略思想；围绕“四个全面”；围绕培育践行社会主义核心价值观；围绕经济发展新常态；围绕服务省委、省政府工作大局，发挥智库作用；围绕加强学科建设，建设辽宁特色学科体系；围绕抗战胜利70周年、建党94周年、新中国成立66周年等历史纪念日；围绕辽宁地域文化，宣传辽宁精神等内容设计专题活动，注重跨学科、综合性问题研究和交流。

五、成果征集

学术活动月各类学术活动原则上要以文赴会，各承办单位要在成果征集的基础上开展学术活动。凡开展成果征集学术活动的，由承办单位负责成果的征集、统计、整理、汇总、初审工作。省社科联负责省级成果评审工作，成果评审采取通讯评审和集中评审两种方式进行。

六、具体要求

1、突出主线，把握大局。本届学术活动月以学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神为主线，紧密结合辽宁改革发展实际，把巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，贯穿到各类学术活动始终，引领各类学术活动。我们将加大对承办全国性学术活动的支持力度。

2、明确目标，务求实效。学术活动月要求真务实，求好不求大，求实不求虚，注重实效。各承办单位要认真研究其承办学术活动的主题、内容、专题报告人，做好学术活动前期、中期和后期各项工作，于2015年5月30日前将详细工作方案报送省社科联。

3、明确责任，抓好落实。要细化责任，详实分工，明确领导责任，各承办单位加强协调，指派专人负责，掌握活动进度，及时报送活动筹备工作进展情况，并在规定时间和地点开展好学术活动。

4、处理好学科和专题的关系。学术活动月以学科领域来划分，以专题设置分会场，组织开展学术活动。各承办单位在组织学术活动专题研究过程中，要立足于创新理论，服务振兴，注重辽宁经济社会发展重大理论和现实问题以及学术前沿问题研究，注重成果转化，注重学科和人才队伍建设，营造浓厚的学术创新、服务大局的氛围，扩大社会影响。

各市学术活动月参照本方案，从各市实际出发组织实施。

附件2

2015年辽宁省社会科学学术活动月征文办法

为做好2015年辽宁省社会科学学术活动月征文工作，确保学术活动月圆满成功，特制定如下征文办法：

- 征文类型

1、学术大会征文（四个专题分会场征文）；

2、各专题学术活动征文；

3、青年社科成果征文。

二、征文对象和成果时间界定

征文对象：学术大会征文（四个专题分会场征文）和各专题学术活动征文的对象为省内哲学社会科学理论工作者和实际工作者；青年社科成果征文的对象为1975年6月30日后出生的省内青年哲学社会科学理论工作者和实际工作者。

成果时间界定：2014年10月—2015年6月期间公开或未公开发表的学术论文或研究报告。

三、征文内容

学术大会征文（四个专题分会场征文）：紧紧围绕中国特色社会主义理论、道路、制度，围绕党中央“四个全面”战略布局，围绕中国特色社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设所涉及的重大理论与实践问题，按照学术活动月确定的“新常态·新布局·新作为”主题，从各自学科和研究领域出发开展理论和实际问题研究。

专题学术活动征文：按各专题学术活动所涉及的学科前沿问题、理论与实际问题开展理论和实际问题研究。

青年社科成果征文：主要参考2015年辽宁省社会科学学术活动月确定的辽宁全面改革发展中的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的专题，突出贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的十八大和十八届三中、四中全会精神，围绕建设中国特色社会主义理论体系和“中国梦”一系列重大战略思想，围绕培育践行社会主义核心价值观，围绕学科建设等方面内容从各自学科和研究领域出发开展理论和实际问题研究。

四、成果受理与评审

学术活动月征文采取广泛发动，多方受理，集中审查、通讯评审与集中评审相结合的办法组织评审。

征文受理：

学术大会征文（四个专题分会场征文）由省社科联和承办单位共同面向全省社会科学工作者征集。省社科联和分会场承办单位均设受理点，成果汇总后统一评审。

各学术活动承办单位要根据通知要求，自行组织动员省内广大哲学社会科学工作者积极申报学术活动月成果，参加学术活动月活动。

各专题学术活动承办单位为学术活动月征文受理单位。各受理单位要按其专题自行组织发布征文通知，面向全省社会科学工作者进一步征集成果。

青年社科成果征文由省社科联面向全省社会科学工作者征集，省社科联设成果受理点，成果汇总后统一评审。

征文评审：获奖成果评审一律按其征集成果的30%——35%比例确定。一、二、三等奖分别按5%，10%、15%左右比例确定。特殊情况可适当调整获奖成果比例。对获奖成果由省教育厅、省人社厅、团省委、省社科联联合盖章认定，颁发获奖证书。

五、申报方式和程序

申报者须自主选定拟参加的学科和专题学术活动。各单位科研管理部门或相关职能部门要对本单位申报的成果，按不同学科专题、学术活动内容等进行分类、汇总，并分别报送各学术活动承办单位成果申报受理点。

各成果申报受理点只受理各单位统一组织申报的本学科和专题的学术成果，并负责该专题领域学术成果的资格审查、统计、汇总和初审等工作，将所受理的全部成果和汇总表一并报送省社科联科研处（科研部联系方式：024-23261430,张冲;电子信箱：sklkyb2009@163.com）。

六、申报时间

各学术活动承办单位受理成果申报时间截止为：2015年6月20日；省社科联受理申报时间截止为：2014年6月30日。逾期不予受理。各承办单位必须将受理的成果于活动开始前报送省社科联，逾期省社科联将不予评审。

七、申报要求

申报成果要紧扣学术活动月主题。基础研究重学术前沿和难点问题研究，力求创新理论，指导实践，应用研究重辽宁改革发展实践，要把握全局性、战略性和前瞻性，突出现实性、针对性和操作性。为辽宁全面改革振兴提供理论支持和精神动力。所有征文要符合学术规范，字数不超过8000字。

本届学术活动月，每人限报一项成果，一项成果只可向一个申报点申报。论文合作者不超过3人，研究报告不超过9人，获奖成果作者不兼得。所有申报成果凡有抄袭、剽窃他人成果或其他弄虚作假行为的，一经查明，取消其参评或获奖资格，一切后果由本人承担。

各市组织的学术活动月成果征集工作由各市参照省里做法组织实施。

八、需提交材料

1、经作者单位和受理申报单位科研管理部门审查合格并盖章的《2015年辽宁省社会科学学术活动月成果申报表》。

2、研究成果。参照《2015年辽宁省社会科学学术活动月成果排版打印格式》。

3、佐证材料。申报成果如有市级以上奖励的，或地市级领导同志批示采用进入决策的，或被公开述评、转载或引用的，需附佐证材料。经各有关单位科研管理部门审核属实后，以复印件形式提交。

4、《2015年辽宁省社会科学学术活动月成果申报汇总表》1份，同时需提交电子文本1份。

5、《征集成果评审表》1份，同时需提交电子文本1份。

材料1、2、3均需提交纸质材料一式2份，其中实名、匿名各1份，同时需提交电子文本1份，匿名处理要求不体现作者及其合作者、作者单位名称等相关信息。

以上学术活动月相关文件及所需提交材料均从省社科联网站“通知公告”栏下载。一律使用A4纸印制，每份单独于左侧装订，切忌将不同材料装订在一起。

报送材料时，请各单位将申报者的申报材料按《成果申报表》、研究成果、佐证材料顺序排放（实名放前，匿名放后），并按《活动月成果申报汇总表》录入顺序依次排好。